## Sheet1
姓名 | 序号 | 日期 | 项目名称 | 任务描述 | 状态
汪雪婷 | 1 | 2018-06-22 | 产品 | B2C-wap端页面清单整理 | 全部完成
汪雪婷 | 2 | 2018-06-22 | 产品 | B2C环境搭建 | 部分完成
汪雪婷 | 3 | 2018-06-25 | 产品 | B2C-PC 首页开发 | 部分完成
汪雪婷 | 4 | 2018-06-26 | 产品 | B2C-PC 页面设计和开发评估时间 | 全部完成
汪雪婷 | 5 | 2018-06-26 | 产品 | B2C-PC 首页设计 | 部分完成
汪雪婷 | 6 | 2018-06-27 | 产品 | B2C-PC 首页设计 | 全部完成
汪雪婷 | 7 | 2018-06-27 | 产品 | B2C-PC 登录页面设计（手机登录，密码登录） | 全部完成
汪雪婷 | 8 | 2018-06-28 | 产品 | B2C-PC 登录页-找回密码设计 | 全部完成
汪雪婷 | 9 | 2018-06-28 | 产品 | B2C-PC 注册页设计 | 全部完成
汪雪婷 | 10 | 2018-06-28 | 产品 | B2C-PC 商品列表页设计 | 全部完成
汪雪婷 | 11 | 2018-06-28 | 产品 | B2C-PC 品牌列表页设计 | 全部完成