## PC端页面列表
B2C-PC端页面列表
序号 | 页面名 | 设计稿时间（天） | 预估（天） | 备注
1 | 首页 | 1 | 3
2 | 登录页-手机验证 | 0.2 | 0.5
3 | 登录页-密码登录 | 0.3 | 0.3 | 手机验证or密码登录
4 | 登录页-找回密码 | 0.2 | 0.5
5 | 注册页 | 0.3 | 0.5
6 | 商品列表页 | 0.4 | 1
7 | 品牌列表页 | 0.1 | 1
8 | 商品详情页 | 0.5 | 1.5
9 | 购物车 | 0.3 | 1.5
10 | 订单结算页 | 0.5 | 1.5
11 | 订单支付页 | 0.2 | 0.5
12 | 会员中心-首页 | 0.4 | 1
13 | 会员中心-我的订单列表 | 0.3 | 0.5
14 | 会员中心-我的订单详情 | 0.3 | 1
15 | 会员中心-我的订单-付款页 | 0.1 | 0.4
16 | 会员中心-我的订单-评论页 | 0.2 | 0.5
17 | 会员中心-我的订单-取消订单 | 0.2 | 0.5
18 | 会员中心-我的订单-申请退换货 | 0.2 | 1 | 申请退换货一整套流程具体参考哪个电商？
19 | 会员中心-申请退款列表 | 0.1 | 0.5
20 | 会员中心-申请退换货列表 | 0.2 | 0.5
21 | 会员中心-申请退款列表-查看详情 | 0.2 | 0.5
22 | 会员中心-申请退换货列表-查看详情 | 0.2 | 1
23 | 会员中心-我的评论 | 0.2 | 0.5
24 | 会员中心-我的收藏 | 0.1 | 0.5
25 | 优惠券领取 | 0.2 | 0.5
26 | 会员中心-我的优惠券(已使用、未使用、已过期) | 0.2 | 0.5
27 | 会员中心-我的积分明细 | 0.2 | 0.5
28 | 会员中心-我的预存款明细 | 0.2 | 0.5
29 | 会员中心-预存款充值 | 0.1 | 0.5
30 | 会员中心-站内信 | 0.3 | 1
31 | 会员中心-个人信息修改页 | 0.2 | 0.5
32 | 会员中心-我的地址 | 0.2 | 0.5
33 | 会员中心-安全中心 | 0.2 | 0.5
34 | 会员中心-安全中心-修改密码 | 0.1 | 0.5
35 | 会员中心-安全中心-手机验证 | 0.1 | 0.5
36 | 会员中心-安全中心-邮箱验证 | 0.1 | 0.5
37 | 会员中心-发票管理-发票列表 | 0.1 | 0.5
38 | 会员中心-发票管理-填写我的开票信息 | 0.2 | 0.5
39 | 帮助中心-列表 | 0.2 | 0.5
40 | 帮助中心-文章详情 | 0.2 | 0.5
41 | 活动页-限时抢购 | 0.3 | 1
42 | 活动页-限时抢购详情页 | 0.2 | 0.5
43 | 团购列表 | 0.2 | 0.5
44 | 团购详情 | 0.1 | 0.3
45 | 积分商城首页 | 0.3 | 1
|  | 设计合计：10.3天 | 前端合计：31天

## WAP端页面列表
B2C-WAP端页面列表
序号 | 页面名 | 预估（天） | 备注
1 | 首页 | 4
2 | 登录页 | 1 | 手机验证or密码登录
3 | 登录页-找回密码 | 0.5
4 | 注册页 | 0.5
5 | 商品列表页 | 1
6 | 分类页 | 1.5
7 | 商品详情页（图文详情、评论页、领券） | 3
8 | 购物车 | 2
9 | 订单结算页 | 2
10 | 订单结算页-我的地址 | 1
11 | 订单结算页-添加地址 | 0.5
12 | 订单结算页-添加发票信息 | 1
13 | 订单支付页 | 1
14 | 会员中心-首页 | 1.5
15 | 会员中心-我的订单列表 | 1.5
16 | 会员中心-我的订单详情 | 1
17 | 会员中心-我的订单-物流详情 | 1
18 | 会员中心-我的订单-付款页 | 0.5
19 | 会员中心-我的订单-评论页 | 0.5
20 | 会员中心-我的订单-取消订单 | 0.5
21 | 会员中心-我的订单-申请退换货 | 1 | 申请退换货一整套流程具体参考哪个电商？
22 | 会员中心-申请退款列表 | 0.5
23 | 会员中心-申请退换货列表 | 0.5
24 | 会员中心-申请退款列表-查看详情 | 0.5
25 | 会员中心-申请退换货列表-查看详情 | 1
26 | 会员中心-我的评论 | 1
27 | 会员中心-我的收藏 | 1
28 | 会员中心-我的优惠券（已使用、未使用、已过期） | 1.5
29 | 会员中心-我的积分 | 1
30 | 会员中心-我的预存款明细 | 1
31 | 会员中心-预存款充值 | 0.5
32 | 会员中心-个人信息修改页 | 1
33 | 会员中心-我的地址 | 0.2
34 | 会员中心-我的地址-添加地址 | 0.3
35 | 会员中心-修改密码 | 0.5
36 | 会员中心-修改手机() | 1
37 | 会员中心-发票管理-发票列表 | 0.5
38 | 会员中心-发票管理-我的开票信息 | 1
39 | 帮助中心-列表 | 0.5
40 | 帮助中心-文章详情 | 0.5
41 | 活动页-限时抢购 | 1